Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»

от 29.04 2019 № 57

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра роста:  1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра:  - утверждение **Положения** о деятельности Центра;  - назначение **руководителя** Центра;  - утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;  - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
|  | Утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики. | Приказ директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» | Апрель |
|  |  |  |  |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования и науки ЧР. | Приказ директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» | Апрель |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования и науки ЧР. | Апрель |
|  | Согласование перечня оборудованияЦентра | Апрель |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:  1. формирование **штатного расписания** Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май – июнь  Апрель |
|  | Участие в семинарах-совещанияхпо вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Приказ директора МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4» о направлении в командировку | По плану |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
|  | Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | ПисьмоМинистерства образования и науки ЧР о реализации мероприятий по созданию Центров | Август |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. |  |  |
|  | Завершение косметических ремонтов, | Отчет директора школы | Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
|  | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |