МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «БАЧИ-ЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4» (МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4») МУ «Курчалойн муниципальни кIоштан дешаран урхалла» Муниципальни бюджетни йукъарадешаран учреждени «№4 ЙОЛУ БIАЧИ-ЙУЬРТАРА ЙУККЪАРА ШКОЛА» (МБЙУУ «№4 йолу БIачи-Йуьртара ЙУШ») Г.Д.Дугаева (Майртупская) ул., 4, с. Бачи-Юрт, Курчалоевский р-н, Чеченская Республика, 366316 т. 8 965 952 81 15, Электронный адрес: bachi_yurtsosh4@mail.ru

ПРИКАЗ

18 декабря 2022 года 	 	 	 	 	                	 	                                 № 262

с. Бачи-Юрт

«Об утверждении плана работы рабочей группы в процессе введения и реализации обновленных ФГОС СОО»

В соответсвии с приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики №1708-п от 05 декабря 2022 года «О переходе на обновленный федеральный государтсвенный образовательный стандарт среднего общего образования», на основании приказа Отдела образования Курчалоевского района от 06 декабря 2022 года № 183-од «О переходе на обновленный образовательный стандарт среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план работы рабочей группы по введению и реализации обновленных

ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год (Приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                              А.А. Чонкаров

Приложение 1 к приказу

№262 от 18.12.2022 года

План работы рабочей группы по введению обновленных

ФГОС СОО в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №4»

на 2022-2023 учебный год

Цель: обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения обновленного ФГОС СОО

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации обновленного ФГОС СОО.

Планируемый результат: изменения в модели обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.

| № п/п | Содержание деятельности | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Планирование работы рабочей группы на 2022-2023 учебный год. 2. Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО локальных нормативных актов школы. 3. Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников ОУ, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО. | Март 2023 до мая 2023 | Руководитель РГ, члены рабочей группы |
| 2 | 1. Обсуждение модели основной образовательной программы СОО школы на основе примерной образовательной программы с учетом запроса родителей, социума и программы развития ОО. 2. Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС. | Март 2023 года | Руководитель РГ, члены рабочей группы |
| 3 | 1. Проектирование внеурочной деятельности обучающихся. 3. Проектирование рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 4. Анализ имеющегося фонда библиотеки для обновленных ФГОС СОО | Апрель-Май 2023 года | Заместители директора Руководители шмо Библиотекарь |
| 4 | 1. Проектирование программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 10-х классов 2. Анализ проектов рабочих программ по предметам учебного плана (10 классы), определение их соответствия требованиям ФГОС СОО. 4. Создание диагностических материалов по внедрению ФГОС СОО | Март-Апрель 2023 года | Руководитель РГ, члены рабочей группы Учителя-предметники |
| 5 | 1. Проектирование учебного плана по переходу на обновленный ФГОС СОО. 2. Разработка системы оценивания образовательных достижений, обучающихся в условиях ФГОС СОО. З. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОО и запросами родителей. | Март-Апрель 2023 года | Руководитель РГ, члены рабочей группы |
| 6 | 1. Экспертиза материалов, разработанных рабочей группой. - целевого раздела ООП СОО - содержательного раздела ООП СОО; - организационного раздела ООП СОО. 2. Семинар «Контрольно-оценочная деятельность учителя при переходе на обновленный ФГОС СОО» | Май 2023 года | Руководитель РГ, члены рабочей группы |

Приложение 2 к приказу

№262 от 10.18.2022 года

План-график семинаров

семинары по введению обновленных ФГОС СОО.

Цель семинаров:

-  Ознакомить с основными изменениями во ФГОС СОО по сравнению с предыдущим стандартом;

-  Ознакомить с методологической основой обновленных ФГОС СОО;

- Ознакомить с базовыми образовательными технологиями (технология проблемного обучения, технология проектного обучения, технология развития критического мышления)

| № п/п | Тема семинара | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обновленный ФГОС СОО: план перехода на обновленные ФГОС СОО» | 20.03.2023 год | Зам. дир. по УВР Магомадова Р.С. Зам. дир. по УВР Магомадова А.Ш. Зам. дир. по ВР Гучигова М.И. Учителя-предметники, Классные руководители |
| 2 | «Обновленный ФГОС СОО: успех каждого ребенка» | 15.04.2023 год | Зам. дир. по УВР Магомадова Р.С. Зам. дир. по УВР Магомадова А.Ш. Зам. дир. по ВР Гучигова М.И. Учителя-предметники, Классные руководители |
| 3 | «Особенности обновленных ФГОС СОО» | 28.04.2023 год | Зам. дир. по УВР Магомадова Р.С. Зам. дир. по УВР Магомадова А.Ш. Зам. дир. по ВР Гучигова М.И. Учителя-предметники, Классные руководители |
| 4 | Руководство учителя для работы с «Конструктором рабочих программ» | 12.05.2023 год | Зам. дир. по УВР Магомадова Р.С. Зам. дир. по УВР Магомадова А.Ш. Зам. дир. по ВР Гучигова М.И. Учителя-предметники, Классные руководители |